## Sheet2
XX小组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(实际项目进展)
2021-01-01 | 会议: 确定项目内容(完成可行性分析) 任务: 每人想一想项目的具体操作流程及功能, 拓展功能等等. 今天会议讨论需求 | 项目想法汇报完成 每位成员对项目创新意见提出 项目可行性个人汇报总结 可行性报告汇总任务
2021-01-02 | 直播：产品设计 会议: 简单讨论一下项目的功能及细节 任务: 根据今天直播内容, 每个人做一份需求文档, 明天会议讨论定档 | 可行性报告汇总完成 直播学习完成 制定第二天的任务
2021-01-03 | 会议: 需求文档定档 任务: 安排功能流程图和产品原型图 | 每位同学完成需求文档书写 汇总想法 布置第二天的任务******* 需求文档工作 原型图工作
2021-01-04 | 会议: 功能流程图, 原型图定档 | 每位同学都完成了自己的任务 需求文档整合完成 原型图初步定稿 布置第二天的任务******* 功能流程图每位同学做一份
2021-01-05 | 架构直播: 架构设计 会议: 讨论直播内容,每个人负责的代码. 任务: 素材准备, 架构搭建 | 功能流程图每位同学做一份 三份文件定稿 直播学习 第二天的任务分配**************** 杨浩同学架构设计 其他同学找故事皮肤设定
2021-01-06 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发
2021-01-07 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发
2021-01-08 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发
2021-01-09 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2021-01-10 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2021-01-11 | 测试/准备答辩资料
2021-01-12 | 测试/准备答辩资料
2021-01-13 | 答辩
2021-01-14 | 答辩
2021-01-15 | 答辩